## Slide 1: Från idé till projekt(plan)
Projektledning med inriktning mot social innovation och samhällsentreprenörskap
Fredrik Björk

## Slide 2
Var börjar projektet?
Ett problem som behöver lösas
En vision om förändring
En idé som man vill genomföra

## Slide 3
Initiering
Projektet befinner sig i initierings- eller designfasen – denna del av projektet kan också kallas för prejekt
I denna fas är det viktigt att ha en öppen inställning – exakt hur projektet skall se ut skall fortfarande vara ganska öppet för förändringar/anpassningar
Undvika att direkt kasta sig över ”lösningar”

## Slide 4
Projektdesign
Identifiera och klargöra utmaningen – situationsanalys (LFA-metoden: ”problemträd”)
Backcasting – analys av ett önskvärt framtidsläge
Förändringsteori > ”hur skall vi komma härifrån till dit?”
Design-tänkande (”Design thinking”)
Processinriktat förhållningssätt

## Slide 5
En idé man vill genomföra?
”En möjlighet som öppnar sig”
”Skulle man inte kunna göra…”
”Vi var i XXX och såg YYY, det skulle man kanske kunna göra här i WWW?”
Handlingsinriktat – entreprenöriellt

## Slide 6
Kunskapsutveckling i projektet
Projektförlopp
Beslutens betydelse
Tillgänglig information & kunskap
Start
Slut
”Projektplanläggningens dilemma”

## Slide 7
Analysera!
I rimlig utsträckning – beroende på omfattning och risker
Försöka ställa frågor man normalt inte ställer – vända och vrida på saker/ ifrågasätta vardagliga föreställningar
Bakomliggande faktorer?
Förutsättningar (sociala, ekonomiska, politiska etc.; lokala /globala)?
Bryta ner i aktörer/krafter/processer

## Slide 8
Jag. Vi.
Varför är det här viktigt för mig?
Vilken roll vill jag spela i projeket – vad vill jag skall hända efter projektets slut?
Varför skall just jag/vi göra projektet – vilka särskilda resurser/förmågor/behov har jag/vi?
Värdegrund/principer

## Slide 9
Nu är ansatsen analyserad
Gå vidare när man har tillräcklig kunskap
Dags att börja tänka på produktmål = vad skall vara projektets slutgiltiga produkt
Hur skall detta definieras?
Samt projektets effektmål = vad skall vara projektets långsiktiga konsekvenser
I stora drag – inte på detaljnivå
Notes: Photo by Amélie Mourichon on Unsplash

## Slide 10
Resursbehov
Vilka kompetenser kommer att behövas? Var kan vi hitta dessa?
Vilka resurser i stort kommer att behövas? Var kan vi finna dessa?
Finansiering?

## Slide 11
Vilka skall vara med?
Hur kan de bidra?
Vilken roll skall de spela?
Vilken roll skall jag spela?
(Förankra i sin organisation)
Nu kan det vara dags att ge sig på att göra en projektplan/projektansökan!

## Slide 12
Slut på del 1!

## Slide 13
Projektplan
Notes: 13

## Slide 14
Planering tar tid…

## Slide 15
Syftet med planering
Att hantera osäkerhet > ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs
VAKSAMHET så att inte planeringen dödar kreativiteten
Överblick
Struktur, organisation
Kommunikation
Resursfördelning
Notes: 15

## Slide 16
Övergripande projektplan
Kommunikationsverktyg – ett sätt att berätta för andra vad projektet skall handla om
Syftar till att ge en ”helikopterbild” av projektet
Parallell i företagssammanhang: Affärsplan (se ex. http://www.foretagande.se/Affarsplanen.html)
Viktigt att fånga intresset > berätta varför just detta projektet är så viktigt! Vad är det som gör det värt att satsa på?
Olika typer av mottagare: Projektmedlemmar, samarbetspartners, finansiärer, målgruppen

## Slide 17
Sammanfattning
Bakgrundsbeskrivning – motivering till projektet
Målformulering (produktmål/effektmål) – vad skall projektet göra
Avgränsning (tid, plats, målgrupp etc)
Översiktlig aktivitetsplan
Översiktlig tidsplan - milstolpar
Projektbudget
Organisationsplan (-struktur) > Intern/extern
Övergripande projektplan
Notes: 17

## Slide 18
Milstolpar
Ett givet resultat uppnått vid en fastlagd tidpunkt
Typer av milstolpar:
  Beslutspunkter
  Koordinationstillfällen
  Godkännande
  Färdigställande
  Ansvarsöverlämnanden
Notes: 18

## Slide 19
Exempel på milstolpar
Undersökningar färdiga
Planer godkända
Kunskap och kompetenser har uppnåtts
Resultat har utvärderats
Prioriteter har satts
Beslut har tagits

## Slide 20
Bra milstolpar
är begripliga (för en utomstående part)
anknyter till mål i projektet
utgör en meningsfull del av ett projektförlopp
är hanterbara
viktiga beslutspunkter i projektet måste vara milstolpar
bra som motivationsfaktor och kommunikationsmedel
Innebär en bra överlämning till nästa etapp (staffettlopp)

## Slide 21
Notes: Photo by christian buehner on Unsplash