## Slide 1: Utvärdering del 2
Fredrik Björk

## Slide 2: Dagens föreläsning
Olika utvärderingsmodeller
  Summativ och formativ utvärdering
  Mål/effektutvärdering
  Programteori (ToC)
  Lärande utvärdering/följeforskning
  Participatory evaluation/intressentutvärdering
  Självutvärdering
Metoder
Sammanfattning och slutsatser

## Slide 3: Formativ vs summativ utvärdering
Bedömning/värdering
Fokus på utfall
Förbättring/utveckling
Fokus på processen
Generella ansatser

## Slide 4: Systemperspektiv
Projektet i förhållande till sin kontext
Samhällsprocesser
Betydelsefulla händelser i närmiljön
Andra nätverk/system
De enskilda individerna underordnad roll

## Slide 5: Mål/effektutvärdering
Men…..
Varför har vi fått dessa resultat?
Vad kan vi lära av projektet?

## Slide 6
THE BLACK BOX
INPUT: resurser, aktiviteter
OUTPUT:
Resultat, effekter
Organisering och planering av projekt och andra initiativ är baserade på föreställningar, erfarenheter, personliga intressen, tillgängliga resurser osv – Vad hittar man när den ”svarta lådan” öppnas?

## Slide 7
Vision
Långsiktiga effekter
Kortsiktiga effekter
Resultat (output)
Aktiviteter
Resurser
Teoribaserad utvärdering/ programteori/förändringsteori

## Slide 8
FRÄMJANDE
HINDRANDE
UTMANINGAR
I varje steg finns inbyggda antaganden – som måste identifieras
Är det rimligt att tänka sig att programmet kan bemöta utmaningarna?
Går det att genomföra aktiviteterna med dessa resurser
Kommer aktiviteterna att leda till dessa resultat?

## Slide 9: Programteori
Bidrar till att identifiera misslyckande i:
  Projektets logik
  Implementering
Viktigt att fråga om man gör på rätt sätt – teorin kan vara riktig, men implementeringen felaktig
Också viktigt att inkludera ett processperspektiv i utvärderingen

## Slide 10: Lärande utvärdering genom följeforskning
Developmental evaluation (Scriven)
Utvärdering som del av programmet
Utvärderaren som del av teamet
Kontinuerlig datainsamling
Kontinuerlig reflektion – genom exempelvis seminarier
Resultat/ effekter

## Slide 11: Participativa ansatser/ intressentutvärdering
Vem är intressenten – varför skall denne involveras?
”Primary users” vs målgrupp/klienter?
Involveras i:
  Problemformulering
  Aktivitetsplanering
  Datainsamling
  Tolkning av resultat
  Kommunikation/rapportering

## Slide 12: Självutvärdering
Självutvärdering (intern utvärdering)
Positivt:
Väl insatt
Billigt
Negativt:
Svårt att skilja på roller
Brist på kompetens inom utvärderingsarbete
Risk för nedtoning av misslyckanden

## Slide 13: Metoder
Data, statistik, dokumentation etc.
Enkäter – Intervjuer
Observationer
”Everything that can be counted does not necessarily
count; everything that counts cannot necessarily be Counted”
Albert Einstein

## Slide 14: Bedömning
Utvärdera VAD?
Lärande, personlig utveckling, nöjdhet….
Det som skall utvärderas måste utvärderas i relation till något
Vilka värdekriterier och referenspunkter?

## Slide 15: Värdekriterier
Traditionellt: Målen
Alt: Teoretiska utgångspunkter (forskning/erfarenheter…’vad utmärker en god…’)
Jämförelse:
Definierad referenspunkt
Jämförelse med likartade objekt
Förändring över tid (före-efter)

## Slide 16: Utvärderingens praktik
Utvärdering bör planeras tidigt i projektet - inte i efterhand
Missar viktiga undersökningstillfällen
Resurssvårigheter
Efterhandskonstruktion

## Slide 17: Utvärderingar viktiga!
Demokratisk insyn
Ifrågasätta /identifiera värdekriterier i projekt
Påverka och förbättra verksamheter